## Product Backlog
Product Backlog Items-Aplicación Exposicion
Id | Tarea | Esfuerzo Estimado | Criterio de Aceptación
0 | Definir la aplicación |  | Se debe obtener un boceto de la aplicación.
1 | Creacion y configuracion de repositorio git |  | Se debe crear la estructura base de repositorio y comprenderlo.
2 | Coordinar con diseño grafico |  | Se debe obtener el splash, icono, box, boton link a pagina, boton volver, boton volver a intentar y about.
3 | Definir y recopilar info de las empresas |  | Se tiene el nombre, direccion, email, ¿Qué hacemos? de cada una. Logo en buena calidad (4 estrellas minimo)
4 | Subir logos de las empresas a la nube |  | Se debe tener los logos en la nube.
5 | Adaptar proyecto de cloud recog de jebus |  | Se debe subir al repo y configurarlo.
6 | Crear script de pantalla |  | Se debe tener funcionando el script con una pantalla vistosa.
7 | Investigar y probar como traer el logo desde la nube |  | Se debe obtener el script.
8 | Agregar scripts de about, salida, iconos, box, etc… |  | Se debe tener en funcionamiento los scipts y la apk generada.
9 | Testear la apk |  | Se debe generar casos de prueba y ejecutarlos.

## Sprint
Sprint Backlog
Sprint | Id | Tarea | Esfuerzo Estimado | Prioridad | Asignación | Resultado
Sprint 01 | 0 | Definir la aplicación |  |  | ambos | Terminado
Inicio: 26/09/14 | 1 | Creacion y configuracion de repositorio git |  |  | ambos | Terminado
Fin: 03/10/14 | 2 | Coordinar con diseño grafico |  |  | walter
| 3 | Definir y recopilar info de las empresas |  |  | jose
| 4 | Subir logos de las empresas a la nube |  |  | jose
| 5 | Adaptar proyecto de cloud recog de jebus |  |  | walter
|  | TOTAL: | 0

## Retrospective
Retrospective
SPRINT | A favor | En contra | A mejorar
Sprint1 26/09/2014 - 03/10/2014

## Hoja1
Product Backlog Items-Prototipo de Realidad Aumentada
Id | Tarea | Prioridad | Esfuerzo Estimado | Criterio de Aceptación